## Hoja1
PROGRAMA ESTATAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
Actividad de contraloría social | Responsable | Unidad de medida | Meta | Calendarización
Elaborar el programa de trabajo estatal de Contraloría Social | RCS y Operativo | Documento en Excel | 1 | noviembre de 2019
Elaborar el modelo de Convocatoria necesaria para la constitución de los CCS | RCS y Operativo | Documento en Word | 1 | noviembre de 2019
Actualizar los formatos de Contraloría Social | RCS y Operativo | Documentos | 9 | noviembre de 2019
Enviar por oficio las invitaciones a las IPES para su participación en la capacitación de Contraloría Social | RCS y Operativo | Oficio | 44 | noviembre de 2019
Capacitar y dar asesoría a los ROB para que conozcan el proceso de Contraloría Social | RCS y Operativo | Capacitación y asesoría | 1 | 29 de noviembre de 2019
Entregar a los ROB de manera impresa el kit con los anexos y la información necesaria para el manejo de los CCS | RCS y Operativo | 1 kit con documentos impresos | 1 | 29 de noviembre de 2019
Enviar a los ROB en formato digital el kit con los anexos y la información necesaria para el manejo de los CCS | RCS y Operativo | 1 kit con documentos digitales | 1 | 2 de diciembre de 2019
Recibir por el ROB en formato impreso el PICS con las fechas elegidas | RCS y Operativo | 1 oficio, 1 documento | 2 | 4-6 de diciembre de 2019
Recibir por el ROB en formato impreso los anexos 1 y 3 de Contraloría Social | RCS y Operativo | 2 anexos, 1 oficio | 3 | 12-13 de diciembre de 2019
Enviar a Contraloría interna el reporte impreso de CCS constituidos | RCS y Operativo | 1 oficio | 1 | 16 de diciembre de 2019
Recibir por los ROB en formato impreso los anexos 3.2 y 7 de Contraloría Social de la primera reunión de los CCS (también los anexos 5 y 6 de ser necesarios) | RCS y Operativo | 2 anexos, 1 oficio | 3 | 20-22 de enero de 2020
Enviar a Contraloría interna el reporte impreso de la primera reunión de los CCS | RCS y Operativo | 1 oficio | 1 | 23 de enero de 2020
Recibir por los ROB en formato impreso los anexos 3.2 y 7 de Contraloría Social de la segunda reunión de los CCS (también los anexos 5 y 6 de ser necesarios) | RCS y Operativo | 2 anexos, 1 oficio | 3 | 27-28 de abril de 2020
Enviar a Contraloría interna el reporte impreso de la segunda reunión de los CCS | RCS y Operativo | 1 oficio | 1 | 29 de abril de 2020
Recibir por los ROB en formato impreso los anexos 3.2, 7 y 8 de Contraloría Social concerniente al informe final de los CCS (también los anexos 5 y 6 de ser necesarios) | RCS y Operativo | 3 anexos 1 oficio | 4 | 27-28 de julio de 2020
Enviar a Contraloría interna el reporte impreso del informe final de los CCS | RCS y Operativo | 1 oficio, 1 informe | 2 | 10 de agosto de 2020