## Hoja1
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
Actividad de contraloría social | Responsable | Unidad de medida | Meta | Calendarización | Llenar por ROB
El ROB recibirá de manera presencial la capacitación y asesoría para que conozcan el proceso de Contraloría Social | ROB | Capacitación y asesoría | 1 | 29 de noviembre de 2019
El ROB recibirá de manera impresa el kit con los anexos, la Convocatoria de CCS y la información necesaria para el manejo de los CCS | ROB | 1 kit con documentos impresos | 1 | 29 de noviembre de 2019
El ROB recibirá en formato digital el kit con los anexos y la información necesaria para el manejo de los CCS | ROB | 1 kit con documentos digitales | 1 | 2 de diciembre de 2019
El ROB convocará a reunión de los beneficiarios de la Beca de Manutención de su IPES | ROB | 1 convocatoria | 1 | 4-6 de diciembre de 2019 | Fecha exacta
El ROB enviará en formato impreso al Fideicomiso el PICS impreso con las fechas elegidas | ROB | 1 oficio, 1 documento | 2 | 4-6 de diciembre de 2019 | Fecha exacta
El ROB capacitará e informará en materia de CS a los beneficiarios de la Beca de Manutención | ROB | 1 capacitación | 1 | 9-11 de diciembre de 2019 | Fecha exacta
El ROB enviará en formato impreso al Fideicomiso el reporte impreso de CCS constituidos (anexos 1,3.1) (de ser necesarios los anexos 5 y 6) | ROB | 1 oficio, 2 anexos | 4 | 12-13 de diciembre de 2019 | Fecha exacta
El ROB recibirá en formato impreso los anexos 3.2 y 7 de Contraloría Social de la primera reunión de los CCS (también los anexos 5 y 6 de ser necesarios) | ROB | 2 anexos, 1 oficio | 3 | 6-17 de enero de 2020 | Fecha exacta
El ROB enviará en formato impreso al Fideicomiso reporte impreso de la primera reunión de los CCS (anexos 3.2 y 7) (de ser necesarios los anexos 5 y 6) | ROB | 1 oficio, 2 anexos | 3 | 20-22 de enero de 2020 | Fecha exacta
El ROB recibirá en formato impreso los anexos 3.2 y 7 de la segunda reunión de los CCS (también los anexos 5 y 6 de ser necesarios) | ROB | 2 anexos | 2 | 20-24 de abril de 2020 | Fecha exacta
El ROB enviará en formato impreso al Fideicomiso el reporte de la segunda reunión de los CCS (anexos 3.2 y 7) (de ser necesarios los anexos 5 y 6) | ROB | 1 oficio, 2 anexos | 3 | 27-28 de abril de 2020 | Fecha exacta
El ROB recibirá en formato impreso los anexos 3.2, 7 y 8 concerniente al informe final de los CCS (también los anexos 5 y 6 de ser necesarios) | ROB | 3 anexos, 1 oficio | 4 | 22-24 de julio de 2020 | Fecha exacta
El ROB enviará en formato impreso al Fideicomiso el reporte impreso del informe final de los CCS (anexos 3.2, 7 y 8) (también los anexos 5 y 6 de ser necesarios) | ROB | 1 oficio, 3 anexos | 4 | 27-28 de julio de 2020 | Fecha exacta